## Slide 1
Zabezpečenie realizácie aktivity č. 1 v rámci Národného programu
„Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“
Konferencia APÚMS SR, 30. marca 2017

## Slide 2
Rozsah aktivity č. 1
Výber a príprava pilotných organizácií
Samohodnotenie a zostavenie akčných plánov pre implementáciu zefektívňovania kvality vo vybraných organizáciách
Príprava podporných nástrojov a úprava metodiky pre implementáciu zefektívňovania kvality v ostatných samosprávach
Budovanie kapacít pre oblasť zefektívňovania kvality v samosprávach
Podpora samospráv zapojených do pilotnej implementácie pri zavádzaní vybraných opatrení z akčných plánov do praxe
Vytváranie synergických efektov klientskych centier so samosprávami

## Slide 3
Harmonogram aktivity č. 1
 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Úvodné stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Úvodné merania kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zadefinovanie cieľov kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stratégie a akčné plány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Podporné nástroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Súhrnná metodika pre ďalšie samosprávy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Návrh stratégie pre systémovú implementáciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Budovanie kapacít v samosprávach (školenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Podpora samospráv pri implementácii akčných plánov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vytváranie synergických efektov KC so samosprávami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
Míľniky aktivity č. 1
apríl-máj 2017
Úvodné stretnutia
júl 2017
Ukončené úvodné merania +
Zadefinovanie cieľov kvality
(druhá skupina)
august 2017
Podporné nástroje + Súhrnná metodika pre ďalšie samosprávy
november 2017
Hotové stratégie a akčné plány + Návrh stratégie pre systémovú implementáciu
Ukončené úvodné merania +
Zadefinovanie cieľov kvality
(prvá skupina)
december 2017
Budovanie kapacít (školenia)
Podpora samospráv pri implementácii akčných plánov
Vytváranie synergických efektov KC so samosprávami
október 2018
Ukončenie prác

## Slide 5
Samosprávy zapojené do aktivity č. 1
Prvá skupina (máj – júl 2017)
Trenčín
Zvolen
Sereď
Kežmarok
Hurbanovo
Skalité
Tlmače
Chorvátsky Grob
Druhá skupina (sept. – nov. 2017)
Bratislava III - Nové mesto
Púchov
Skalica
Svidník
Žarnovica
Podbrezová
Košice - Vyšné Opátske

## Slide 6
Výstupy
Vypracovaná komplexná metodika pre implementáciu zefektívňovania kvality v samospráve:
  Úvodné meranie kvality, stratégie riadenia kvality a akčné plány pre implementáciu vo vybraných samosprávach
  Podporné nástroje vo forme tipov, odporúčaní a príkladov dobrých praxí
  Vzorová metodika pre implementáciu zefektívňovania kvality v samosprávach
  Návrh strategického postupu pre systémovú implementáciu

## Slide 7
Samohodnotenie samospráv
Využitie metodiky EFQM alebo CAF k zozbieraniu štruktúrovaných potrieb samospráv v oblasti riadenia kvality
Bude realizovaný proces samohodnotenia na jednotlivých samosprávach – výsledkom ktorého bude:
  Stratégia kvality
  Aktuálny stav
  Akčné plány
Akčné plány – podklad pre vypracovanie štandardizovaných metodík v ďalšej etape realizácie

## Slide 8
Typy podporných nástrojov pre samosprávy
Metodiky, nástroje, postupy, konkrétne príklady
Budú upresnené po prvom kole hodnotení
Ako inovovať služby a procesy
Štandardy správania zamestnancov
Metódy merania spokojnosti zákazníkov
Ukážky vybraných procesov
Príklady merateľných výsledkov organizácie
Model stratégie riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
Katalóg pracovných pozícií – štandardizovaná štruktúra a popis požiadaviek na zamestnancov na jednotlivých pozíciách
Metódy hodnotenia výkonu a úrovne kompetencií zamestnancov